 

**„Prohlubujme čtenářství na základní škole“**

**Erasmus+, 2021-2-CZ01-KA122-SCH-000041800**

**2. Pracovní schůzka projektového týmu**

Přítomni: ředitelka Jitka Preislerová, Ladislava Buchtová, Iveta Horváthová, Andrea Vejvodová

Z harmonogramu projektu: březen 2022

a/ informace účasti koordinátora a školní účetní na webináři 24. 2. 2018 ke Grantové dohodě a finančnímu řízení projektu

b/ telefonické jednání s paní Ďoubalovou / Jazyky v zahraničí, Kutná Hora/ o budoucí spolupráci při zajišťování kurzů/, uzavření smlouvy

c/ vytvoření bankovního systému BADU, koordinátor a účetní, ředitelka školy

d/ portál Europa webu Erasmus+, úprava údajů o naší škole

e/ proběhlé akce k projektu – návštěva divadla 2. st. Brno, studentské divadelní představení Gymnázium Žďár n. S.

f/ připravit návrhy, formy a metody práce na projektu na prohlubování čten. gramotnosti a jejího zařazení do výuky

g/ dohodnout se na formě šíření produktu rozvíjení čtenářské gramotnosti s Knihovnou ve Sněžném a v Novém Městě na Moravě – knihovnické lekce, besedy pro žáky

h/ zorganizovat dotazníkové šetření mezi žáky 1. stupně školy a vyhodnotit jeho výsledky, dle nichž budou individuálně pracovat se žáky ve výuce i ve volno časových aktivitách

ch/ výběrové řízení na účastníky metodických kurzů pro učitele, stanovení podmínek

i/ příprava Noci s Andersenem – žáci 1. stupně / úzká spolupráce s místní knihovnou Sněžné/

j/ systém uveřejňování průběžných zpráv z projektu v místním Sněženském zpravodaji a v časopisu Novinky a na webových stránkách školy, formou sdílení informací a materiálů mezi školami

k/ příprava Účastnické smlouvy pro účastníky mobilit a příprava zřízení Europasu

l/ příprava pojištění účastníka mobility

Podpisy zúčastněných:

Mgr. Jitka Preislerová.........................................................................

Mgr. Ladislava Buchtová....................................................................

Mgr. Andrea Vejvodová......................................................................

Iveta Horváthová................................................................................

Ve Sněžném: 10.3.2022